## LINHA DE PRODUCAO
PADAXOR — Linha de Producao
Fila unica de trabalho. Ordenada por prioridade, nao por ordem de pedido. Estado e Prioridade tem lista suspensa. Edite apenas as colunas Estado e Observacao.
Nº | Item | O que e / como sera feito | Responsavel | Depende de | Estado | Prioridade | Esforco | Observacao | Em linguagem de leigo
1 | Banco em producao com dados reais | Carga do dump do Replit no Postgres do Railway. 3.683 clientes e 24.287 resultados de exame. | Dr. Replit | — | CONCLUIDO | P0 critico | feito | Volumetria conferida por contagem no banco de producao. | Os dados reais dos seus clientes sairam do computador antigo e entraram no novo. Como mudar o arquivo de papel de uma clinica para outra sala: 3.683 fichas e 24.287 exames, todos conferidos um a um na chegada.
2 | Backup do Postgres | Agendamentos diario, semanal e mensal, mais uma copia manual protegida. | Dr. Caio | — | CONCLUIDO | P0 critico | feito | Salvou a carga quando o primeiro TRUNCATE ficou confirmado no meio. | Copia de seguranca automatica do banco, todo dia, toda semana, todo mes. E o seguro contra incendio: voce paga sem usar, e no dia do incendio ele e a unica coisa que importa. Ja salvou uma carga que travou no meio.
3 | api-server no ar com dominio e CORS | Servico publicado no Railway, dominio gerado, ALLOWED_ORIGINS corrigido. | Dr. Code | — | CONCLUIDO | P0 critico | feito | ALLOWED_ORIGINS estava com valor invalido ['https://','https://']. | O servidor que atende os pedidos do sistema esta no ar, com endereco proprio na internet e a lista de quem pode chamar ele configurada corretamente.
4 | Login do CEO funcionando | Credencial gravada com o algoritmo correto (collaborator-auth) e verificada em producao. | Dr. Code | 3 | CONCLUIDO | P0 critico | feito | Causa da falha: dois verifyPassword com formato identico e derivacao incompativel. | Sua senha de entrada no sistema foi gravada no formato certo e testada em producao. Antes disso ela existia mas o sistema nao a reconhecia.
5 | Token de colaborador vale no perimetro | basicAuth aceita Bearer valido. Bearer invalido devolve 401 JSON, sem caixa nativa. | Dr. Code | 4 | CONCLUIDO | P0 critico | feito | PR #5. Senha unica compartilhada nao escala para licenciados. | O cracha do colaborador passou a ser aceito nas portas internas. Antes o cracha existia mas o porteiro nao olhava para ele.
6 | Site publicado com as 6 correcoes | VITE_API_BASE_URL, APP_URL, marca, formulario espelhado, redirect fantasma, cadastro publico. | Dr. Lovable | — | CONCLUIDO | P1 alto | feito | Cadastro publico e OAuth removidos: elimina conta acidental e email marcado como golpe. | O site publico foi corrigido em seis pontos, entre eles tirar o cadastro aberto, que deixava qualquer um criar conta sozinho.
7 | Captacao de interessados | POST /api/vitrine-leads e /api/vitrine-contatos, com painel no sistema. | Dr. Replit | 3 | CONCLUIDO | P1 alto | feito | 11 testes aprovados contra producao. | Quando alguem se interessa pelo produto no site, o nome e o contato agora caem numa lista dentro do sistema, em vez de se perderem.
8 | empresa_id na tabela professionals | Coluna de vinculo da clinica em professionals. Hoje colaborador nao pertence a clinica alguma. | Dr. Code | — | A FAZER | P0 critico | 2h | Primeira coisa que quebra ao licenciar a segunda clinica. | Hoje um colaborador nao esta amarrado a nenhuma clinica: ele so existe solto. Isso e uma coluna nova no banco dizendo 'este colaborador pertence a esta clinica'. E o CPF do vinculo. Sem ela, ao vender para a segunda clinica, ninguem sabe quem e de quem.
9 | Isolamento entre clinicas no banco (RLS) | Politicas de Row-Level Security nas tabelas clinicas. Hoje o isolamento e convencao no codigo. | Dr. Code | 8 | A FAZER | P0 critico | 1 dia | Uma clausula WHERE esquecida = uma clinica vendo paciente de outra. Zero politicas hoje. | Trava no proprio banco de dados que impede uma clinica de ver paciente de outra, mesmo que o programador esqueca de filtrar. Hoje a separacao depende do programador lembrar toda vez; isso troca a memoria humana por uma tranca de verdade. Hoje ha zero trancas.
10 | Marca distinta nos dois esquemas de senha | scrypt-col$ e scrypt-pac$, com recusa ruidosa do prefixo errado. | Dr. Code | — | A FAZER | P0 critico | 3h | Os dois gravam scrypt$ hoje. Foi a armadilha que custou uma noite inteira. | Existem dois tipos de senha no sistema, guardados de jeitos diferentes, mas gravados com a MESMA etiqueta. E como dois frascos de remedio com o mesmo rotulo e conteudo diferente. Foi isso que fez seu login falhar por uma noite inteira. Isso poe rotulo diferente em cada frasco.
11 | Tela de login dentro do padaxor | Tela propria chamando /api/collaborator/login e setCollabSession. O encanamento ja existe em collab-auth.ts. | Dr. Replit | 5 | CONCLUIDO | P1 alto | feito | Entregue 30/07 no commit 3a38349, conferido: pages/login/index.tsx criado e CollaboratorGate passou a redirecionar. | Tela de entrada propria do sistema, em vez da caixinha cinza do navegador. Ja entregue em 30/07.
12 | Site vira botao, nao segundo login | O login do site aponta para a tela do sistema em vez de autenticar por conta propria. | Dr. Lovable | 11 | A FAZER | P1 alto | 1h | LIBERADO em 30/07: a tela do item 11 existe. Elimina o segundo formulario de autenticacao. | O botao Entrar do site deixa de pedir senha por conta propria e passa a levar a pessoa para a tela de entrada do sistema. Uma porta so em vez de duas.
13 | DNS do padaxor.com.br no Cloudflare | Trocar os servidores de nome no Registro.br pelos do Cloudflare. | Dr. Caio | — | A FAZER | P1 alto | 15min | Railway exige CNAME Flattening ou ALIAS para dominio raiz. Registro.br nao faz. | Trocar quem cuida do endereco padaxor.com.br na internet. O registrador brasileiro nao faz um recurso que o servidor precisa; o Cloudflare faz, e e de graca.
14 | Dominio proprio apontando para o sistema | app.padaxor.com.br no Railway com certificado automatico. | Dr. Code | 13 | AGUARDANDO | P1 alto | 1h | Depende do passo do Cloudflare. | Fazer app.padaxor.com.br apontar para o sistema, com cadeado de seguranca automatico no navegador.
15 | Marca PAXTER para PADAXOR no painel | O painel do sistema ainda exibe PAXTER na identidade visual. | Dr. Replit | — | CONCLUIDO | P1 alto | parcial | Titulo da aba e do aplicativo entregues 30/07 no commit 3a38349. As telas internas seguem no item 38. | O painel ainda mostrava o nome antigo PAXTER. Titulo da aba corrigido em 30/07; o resto das telas segue no item 38.
16 | Porta da area do paciente | O site nao tem entrada para /api/area-paciente, que tem 12 rotas prontas no servidor. | Dr. Lovable | — | A FAZER | P1 alto | 4h | Quarta porta do produto inteira sem macaneta. | O servidor ja tem doze portas prontas para a area do paciente, mas o site nao tem nenhum botao que leve ate elas. E uma porta inteira construida e sem macaneta.
17 | Indice unico em lower(login_username) | Impede dois colaboradores com o mesmo usuario. Erro 23505 traduzido em 409. | Dr. Code | 8 | A FAZER | P1 alto | 1h | Prevencao. Nao foi a causa do bug de hoje — nao havia duplicata. | Impedir que dois colaboradores tenham o mesmo nome de usuario. Prevencao: nao foi a causa do problema de hoje, mas seria a causa do de amanha.
18 | Ligar o registro de consumo | Comecar a gravar em consumo_eventos, que ja existe com empresa_id, custo e idempotencia. | Dr. Replit | 9 | AGUARDANDO | P2 medio | 1 dia | Sem historico nao ha painel. Historico nao se cria retroativamente. Espera o RLS do Dr. Code. | Comecar a anotar quanto cada clinica usa do sistema. Sem anotar desde ja, nao existe historico depois: historico nao se cria para tras.
19 | Catalogo de modulos com precos | Tabela de modulos: nome, beneficio, valor de adesao, valor promocional, mensalidade. | Dr. Caio | — | A FAZER | P2 medio | decisao | Os valores sao decisao do CEO. Nada vai para tela sem eles. | Definir quanto custa cada modulo em reais. So voce decide. Nenhum preco vai para tela sem isso.
20 | Menu com modulos travados | Itens nao comprados aparecem apagados com cadeado. Clique abre a mensagem de desejo. | Dr. Replit | 19 | AGUARDANDO | P2 medio | 1 dia | Coracao do modelo comercial. Depende do catalogo e dos precos. | Os modulos que a clinica nao comprou aparecem apagados com um cadeado, e clicar abre a oferta. E a vitrine da loja: voce ve o que nao comprou, e isso e o que faz querer comprar.
21 | Mensagem de desejo com 48h e indicacao | Descricao do beneficio, preco promocional valido 48h, valor cheio riscado, 10% por indicacao na adesao. | Dr. Replit | 20 | AGUARDANDO | P2 medio | 1 dia | Mensalidade nunca muda — desconto so na entrada. | A mensagem que aparece ao clicar no cadeado: o que o modulo faz, o preco promocional valendo 48 horas, o valor cheio riscado e o desconto por indicacao.
22 | Login de licenciado (o segundo chapeu) | Segundo usuario do CEO, entrando na mesma clinica com a visao travada do cliente. | Dr. Code | 9 | A FAZER | P2 medio | 2h | Dois logins, mesma clinica, lentes diferentes. Pagamento real de R$ 1 via Asaas. | Um segundo usuario seu, entrando na mesma clinica, mas enxergando so o que um cliente enxergaria. Dois cracha, mesma porta, oculos diferentes.
23 | Painel do CEO com seletor de clinica | Visao consolidada de todas as clinicas e troca de contexto para ver como o dono ve. | Dr. Replit | 9 | AGUARDANDO | P2 medio | 1 dia | tenantContext ja modela isPlatformOwner + empresaId. Comecar somente-leitura nas outras clinicas. | Painel onde voce ve todas as clinicas de uma vez e consegue entrar na visao de cada dona para ver o que ela ve.
24 | Painel de bilhetagem | Consumo por clinica, por periodo, por tipo. Atualizacao por LISTEN/NOTIFY do Postgres. | Dr. Replit | 18 | AGUARDANDO | P2 medio | 2 dias | Sem fornecedor novo. Com 12 clinicas o Postgres aguenta com folga. | Painel de quanto cada clinica consumiu, por periodo e por tipo, atualizando sozinho na tela.
25 | Upsell por limiar de uso | Regra por modulo: metrica, limiar, mensagem, desconto. Dispara apos cada evento de consumo. | Dr. Replit | 24 | AGUARDANDO | P2 medio | 1 dia | Oferece quando o uso prova que faz sentido. Observacao honesta, nao pressao. | Quando o uso de um modulo passa de um limite, o sistema oferece o upgrade sozinho. Oferece quando o proprio uso ja provou que faz sentido, nao antes.
26 | Zoho configurado | ZOHO_ORG_ID e token de admin nas variaveis. Codigo de criacao de conta e alias ja existe. | Dr. Caio | — | A FAZER | P2 medio | 30min | Precisa da conta Zoho e do token. Depois disso o sistema cria sozinho. | Configurar a conta de e-mail corporativo. Depois disso o sistema cria os e-mails de cada clinica nova sozinho.
27 | DNS automatico via Cloudflare API | Ao ativar uma clinica, o sistema cria os registros de DNS sem ninguem tocar no painel. | Dr. Replit | 13 | AGUARDANDO | P2 medio | 3h | Depende do Cloudflare ser o provedor de DNS. | Quando uma clinica nova e ativada, o endereco de internet dela e criado sozinho, sem ninguem abrir painel nenhum.
28 | Tela de linha de producao de clinica | Nome da clinica, sugestao e checagem de dominio, registro, DNS, emails, brief do site. | Dr. Replit | 26,27 | AGUARDANDO | P2 medio | 1 semana | COBRAR ANTES DE PROVISIONAR: pendurar no webhook do Asaas, nao antes dele. | A esteira que transforma um contrato assinado em clinica funcionando: nome, endereco, e-mails, site. Regra importante: cobrar antes de montar, nunca depois.
29 | Autenticacao de email em dominio proprio | SPF e DKIM para padaxor.com.br. Hoje o remetente e da ferramenta e o Gmail marca como golpe. | Dr. Code | 13 | AGUARDANDO | P1 alto | 2h | Convite de licenciado chegando com tarja vermelha de phishing destroi confianca. Espera o Cloudflare. | Assinatura digital do seu dominio no e-mail. Sem ela o Gmail marca seu convite como golpe, com tarja vermelha. Convite de socio chegando como phishing destroi a confianca antes da primeira conversa.
30 | railway.toml versionado | Declarar servicos, comandos e caminhos no repositorio. | Dr. Manus | — | A FAZER | P3 baixo | 4h | Passou para o Dr. Manus em 30/07: missao de escopo fechado, ponta a ponta, sem dependencia. Libera o Dr. Code para os tres itens P0. | Escrever no proprio codigo como o sistema e montado. Hoje isso so existe dentro do painel de um fornecedor: se a conta sumir, o codigo sozinho nao remonta o sistema. Passou para o Dr. Manus, que faz missao inteira sozinho.
31 | Colapsar o Supabase | Formulario da homepage passa a gravar so no Railway. Painel de leads migra para o sistema. | Dr. Lovable | 7 | A FAZER | P3 baixo | 4h | Hoje ha espelho. Espelho e transicao, nao destino. Liberado: o item 7 ficou concluido. | Hoje o formulario do site grava em dois lugares ao mesmo tempo. Isso desliga o lugar antigo e deixa so um. Espelho e etapa de mudanca, nao destino.
32 | Suite de testes e integracao continua | Vitest mais Postgres de teste, rodando antes do deploy. | Dr. Code | 9 | A FAZER | P3 baixo | 3 dias | Hoje: nenhum CI, nenhum script de teste no api-server, 1 arquivo de teste no repo inteiro. | Testes automaticos que rodam sozinhos antes de publicar e barram o erro antes de ele chegar no ar. Hoje nao existe nenhum: por isso os erros das ultimas horas so apareceram em producao.
33 | Renomear padcom para padaxor internamente | Pasta, nome de pacote e referencias. 414 arquivos citam padcom. | Dr. Code | 30 | AGUARDANDO | P3 baixo | 1 dia | So com todos parados. O caminho de build vive no painel do Railway, fora do repo. | Trocar o nome interno antigo por PADAXOR em 414 arquivos. So da para fazer com todos os agentes parados, senao um atropela o outro.
34 | Planos de paciente | Niveis de acompanhamento e o que cada um da. O termo 'rodio' nao existe no codigo. | Dr. Caio | — | A FAZER | P3 baixo | decisao | Prazo de resposta vira obrigacao contratual. Precisa desenho, nao improviso. | Definir os niveis de acompanhamento do paciente e o que cada nivel entrega. Cuidado: prazo de resposta prometido vira obrigacao de contrato.
35 | Identificador de requisicao e contrato da API | X-Request-Id em toda chamada, mais openapi.yaml versionado. | Dr. Code | — | A FAZER | P3 baixo | 1 dia | Ideia veio do Dr. Lovable; quem executa e o Dr. Code (e servidor). Acaba com reclamacao sem rastro. | Dar um numero de protocolo a cada chamada do sistema. Igual ao numero de atendimento do banco: quando alguem reclama, existe o numero para achar o que aconteceu.
36 | Missao a definir para o Dr. Manus | Vaga usada em 30/07: o Dr. Manus assumiu o item 30. Esta linha fica como registro, nao se apaga. | Dr. Manus | — | CONCLUIDO | P3 baixo | — | Fechada em 30/07 com a entrada dele no item 30. Proxima missao entra como numero novo, nunca reaproveitando este. | Era a vaga aberta do Dr. Manus. Ele entrou em 30/07 e pegou o item 30, entao a vaga fechou. A linha fica como registro: nada se apaga.
37 | Auditoria de rotas: consulta sem filtro de empresa | Varredura de todas as rotas da API listando consulta que le tabela clinica sem restringir por empresa. Entrega e a lista, nao a correcao. | Dr. Replit | — | A FAZER | P0 critico | 1 dia | Ideia do Dr. Replit, territorio dele (rotas de API) e nao toca o banco. A lista e a entrada do item 9: sem ela o RLS e escrito as cegas. | Varrer todas as portas do sistema procurando as que leem dados sem perguntar de qual clinica. A entrega e a LISTA dos buracos, nao o conserto. E o exame antes da cirurgia: sem a lista, o item 9 seria operado as cegas.
38 | Marca PAXTER para PADAXOR nas telas internas | Restante do rebrand: textos dentro do painel, nao so o titulo da aba entregue no item 15. | Dr. Replit | — | A FAZER | P1 alto | 3h | O nome oficial PADAXOR ja esta decidido pelo CEO. O Dr. Replit havia marcado como decisao pendente; nao e, o nome ja foi batido. | O resto da troca de nome PAXTER para PADAXOR, agora dentro das telas. O titulo da aba ja foi feito no item 15.
RESUMO
| Concluido | 10
| A fazer | 17
| Aguardando dependencia | 11
| Total de itens | 38

## MATRIZ DA EQUIPE
Matriz da equipe — territorio e fronteira
Tres vezes dois agentes consertaram o mesmo arquivo e o resultado quebrou. Esta matriz existe para isso nao repetir.
Membro | Onde vive | Territorio (decide sozinho) | Nao toca sem avisar | Nesta fase
Dr. Caio | cacique | Precos, planos, decisao clinica, gasto de dinheiro, dado de paciente real | Nada — decide tudo | Cloudflare (13), precos dos modulos (19), Zoho (26), planos de paciente (34)
Dr. Code | Claude Code | api-server, banco, Railway, autenticacao, infraestrutura, coordenacao | Telas do sistema (Dr. Replit) e o site (Dr. Lovable) | empresa_id (8), RLS (9), marca dos esquemas de senha (10), dominio (14), SPF/DKIM (29)
Dr. Replit Manager | Replit | Telas do sistema, logica de negocio, linha de producao de clinica | basicAuth, middleware de auth, variaveis do Railway, banco de producao | Login no sistema (11), marca no painel (15), consumo (18), menu travado (20)
Dr. Lovable | Lovable | Site institucional, vitrines, portoes de captacao | api-server e banco — so consome, nunca altera | Site vira botao (12), porta do paciente (16), colapsar Supabase (31)
Dr. Manus | Manus AI | Missoes inteiras de ponta a ponta, com escopo fechado | Producao sem combinar antes | railway.toml versionado (30). Proximo candidato: X-Request-Id e contrato da API (35)
REGRA DE CONVIVENCIA
1. Ninguem anuncia pronto antes de a mudanca estar na main. Construido no ambiente local e rascunho; publicado e entrega.
2. Antes de editar arquivo fora do proprio territorio, avisa. Foi assim que o drizzle.config, o bypass do login e o basicAuth colidiram.
3. Quem escreve na main da pull antes. Sincronizar por cima desfaz correcao que esta funcionando em producao.
4. Verificar na fonte antes de afirmar — e verificar de onde vem o que se esta usando para verificar.
5. Cobrar antes de provisionar. A linha de producao pendura no pagamento confirmado, nunca antes.

## DECISOES DO CEO
Decisoes que so o CEO toma
Cada linha aqui esta travando trabalho. Escreva na coluna 'Sua resposta' — as celulas em amarelo sao suas.
Nº | Decisao | Por que so voce decide | Trava o item | Sua resposta
1 | Cobrar antes de provisionar a clinica? | Hoje o desenho gasta dominio, email e trabalho antes de receber. Se o medico desistir, o prejuizo e seu. | 28
2 | Valores em reais dos modulos | Nenhum preco vai para tela sem sua decisao. Os que existem hoje sao provisorios. | 19,20,21
3 | O cadeado esconde a tela ou os dados? | Se voce usa um modulo como CEO e depois entra como licenciado, os dados ficam visiveis ou desaparecem? | 20
4 | Qual vitrine fica | Existem duas construidas em paralelo: uma no site, uma no sistema. Mesma funcao, autores diferentes. | 20
5 | Onde o licenciado trabalha | Assumi que e o painel do sistema. Nunca foi confirmado. Se for outro lugar, muda o desenho inteiro. | 11,20
6 | O que vem na assinatura basica | Define quantos modulos existem para vender. Agenda e pacientes? Protocolos tambem? | 19,20
7 | Quem indica ganha algo? | Sei que o indicado ganha 10% na adesao. Se o indicador tambem ganhar, e programa de afiliados. | 21
8 | Quem cria a conta do licenciado | Ele se cadastra depois de pagar, ou voce cria e ele recebe? Hoje nao existe auto-cadastro. | 22,28
9 | Registrador dos dominios de clinica | Registro.br exige ser registrador credenciado — nao da para automatizar .com.br. Namecheap ou GoDaddy para .com? | 28
10 | Dominio da clinica fica no nome de quem? | Se registrar no nome da Pawards, voce controla — e vira retencao. Precisa estar no contrato, explicito. | 28
Exemplo de preenchimento (apague ao usar)
ex | Cobrar antes de provisionar? | — | 28 | Sim. Pendura no webhook do Asaas.

## LEIA-ME
Como usar esta planilha
Escrita em 29/07/2026 pelo Dr. Code.
Para que serve | Fila unica de trabalho do PADAXOR. Existe porque tres agentes vinham consertando o mesmo arquivo sem saber, e a coordenacao dependia do CEO copiar texto entre tres telas.
O que voce edita | Apenas duas colunas na aba LINHA DE PRODUCAO: Estado e Observacao. E a coluna amarela 'Sua resposta' na aba DECISOES DO CEO. O resto e mantido pelo Dr. Code.
Ordem da fila | Ordenada por prioridade, nao por ordem em que voce pediu. P0 e o que causa dano irreversivel se faltar; P1 destrava produto; P2 e monetizacao; P3 e divida tecnica.
Por que P0 vem antes de tudo | Os itens 8, 9 e 10 tratam de isolamento entre clinicas e de senha. Errar ali nao tem desfazer: uma clinica vendo paciente de outra e dano que nao se conserta depois.
Onde este arquivo deve viver | Aqui no Drive para voce, e TAMBEM no repositorio (docs/) para os agentes lerem sem voce colar nada. Enquanto so existir no Drive, a coordenacao continua passando por voce.
Como pedir trabalho novo | Diga o que quer. O Dr. Code acrescenta uma linha com numero, responsavel e prioridade, em vez de o pedido virar mensagem solta que atropela o que esta em curso.
Nomenclatura | PADAXOR e o nome do sistema. PAWARDS e o motor e a empresa (Pawards Sistemas). PADCOM e outra empresa do CEO, de outros sistemas — nao confundir.
Historico de nomes | O sistema ja se chamou PAWARDS, depois PAXTER, depois PARXIS. Hoje e PADAXOR, com dominio proprio padaxor.com.br registrado em 27/07/2026.

## REGRAS DE EDICAO
PADAXOR — Regras de edicao desta planilha
Vale para todo mundo: CEO, Dr. Code, Dr. Replit, Dr. Lovable e Dr. Manus. A regra mestra e uma: NADA SE APAGA, tudo se acrescenta.
Regra | O que pode | O que nao pode | Por que
Nada se apaga | Acrescentar linha, acrescentar observacao, acrescentar comentario. | Apagar linha, apagar texto de outra pessoa, sobrescrever celula que ja tinha conteudo. | So se consegue comparar o que foi pedido, o que foi feito e o que foi corrigido se o antes continuar existindo. E o Art. 56 da Biblia: log append-only.
Numero de item e permanente | Criar item novo com numero maior que o ultimo em uso. | Reaproveitar, reatribuir ou renumerar numero que ja existe. | Em 30/07/2026 uma segunda fila reatribuiu os numeros 8 a 31 e os numeros 11 e 15 passaram a significar duas coisas. Um recado dizendo 'comece o item 11' ficou impossivel de obedecer.
Mudanca de estado vira linha no HISTORICO | Mudar a coluna Estado e registrar na aba HISTORICO: data, quem, de que para que, e por que. | Mudar Estado sem deixar rastro. | Sem o rastro ninguem sabe se o item foi concluido, corrigido ou apagado por engano.
Concluido exige prova | Marcar CONCLUIDO citando o hash do commit e o arquivo tocado. | Marcar CONCLUIDO por prosa, memoria ou intencao. | Art. 19 da Biblia: onda so fecha com hash no GitHub mais caso real testado. Anunciar sem prova e fantasia.
Cada um na sua coluna | Qualquer agente escreve na coluna Observacao, assinando com nome e data. | Um agente mudar Responsavel, Depende de ou Prioridade de item de outro. | Territorio esta na aba MATRIZ DA EQUIPE. Foi a fronteira que faltou quando dois agentes consertaram o mesmo arquivo tres vezes.
Um escritor da estrutura | Pedir mudanca de estrutura pela coluna Observacao ou pelo recado no repositorio. | Dois agentes gerando a planilha ou subindo arquivo de mesmo nome para o Drive. | Recurso compartilhado com dois escritores corrompe em silencio: foi o drizzle.config.ts, e depois foi esta propria planilha.
As duas copias dizem a mesma coisa | Ler no Drive (CEO) ou no repositorio em docs/LINHA_DE_PRODUCAO (agentes). | Editar so uma das duas e deixar a outra velha. | O espelho em texto e gerado desta planilha por script, nunca digitado a mao. Divergiu = alguem digitou.
Decisao do CEO e so do CEO | Qualquer um pode registrar uma pergunta na aba DECISOES DO CEO. | Qualquer agente responder no lugar dele preco, plano ou decisao clinica. | Art. 15 da Biblia, balde vermelho. Preco e decisao clinica nascem do cacique.

## HISTORICO
PADAXOR — Historico de mudancas (append-only)
So cresce. Linha nunca se apaga nem se corrige: mudou de novo, entra linha nova. Ordem cronologica, mais antigo em cima.
Data | Quem | Nº | Campo | Como estava | Como ficou | Por que mudou | Prova
29/07/2026 | Dr. Code | — | criacao | — | 36 itens | Primeira versao da fila. Existe porque tres vezes dois agentes consertaram o mesmo arquivo sem saber um do outro e o git aceitou os dois lados sem conflito. | PR #6
29/07/2026 | Dr. Code | 31 | Estado | AGUARDANDO | A FAZER | Erro meu: a dependencia (item 7) ja estava concluida. O estado errado escondia trabalho livre do Dr. Lovable. | conferir_coerencia.py
29/07/2026 | Dr. Code | 18 | Estado | A FAZER | AGUARDANDO | Erro meu, inverso do anterior: aparecia livre, mas espera o RLS (item 9), que e do Dr. Code. O dono poderia comecar em cima de dependencia de outro. | conferir_coerencia.py
29/07/2026 | Dr. Code | 29 | Estado | A FAZER | AGUARDANDO | Mesmo erro do item 18: espera o Cloudflare (item 13), que e do CEO. | conferir_coerencia.py
30/07/2026 | Dr. Replit | 11 | Estado | A FAZER | CONCLUIDO | Tela de login dedicada entregue. Conferido no codigo, nao aceito em prosa: pages/login/index.tsx criado e CollaboratorGate passou a redirecionar. | commit 3a38349
30/07/2026 | Dr. Replit | 15 | Estado | A FAZER | CONCLUIDO | Titulo da aba e do aplicativo corrigidos. Entrega parcial: as telas internas seguem no item 38. | commit 3a38349
30/07/2026 | Dr. Code | 12 | Estado | AGUARDANDO | A FAZER | Liberado por consequencia: a tela do item 11 que o Dr. Lovable esperava passou a existir. | commit 3a38349
30/07/2026 | Dr. Code | 37 | criacao | — | A FAZER | Item novo, ideia do Dr. Replit: auditoria de rotas sem filtro de empresa. Entrou como 37 e nao como 9 ou 10 porque esses numeros ja significam outra coisa desde 29/07. | COLISAO_DE_NUMERACAO_26.07.30.md
30/07/2026 | Dr. Code | 38 | criacao | — | A FAZER | Item novo: resto do rebrand nas telas internas, que o item 15 comecou. | COLISAO_DE_NUMERACAO_26.07.30.md
30/07/2026 | Dr. Code | 30 | Responsavel | Dr. Code | Dr. Manus | O Dr. Manus entrou na equipe de fato. Item de escopo fechado, ponta a ponta, sem dependencia — perfil dele. Libera o Dr. Code para os tres itens P0 de isolamento. | pedido do CEO
30/07/2026 | Dr. Code | 36 | Estado | AGUARDANDO | CONCLUIDO | A vaga em aberto do Dr. Manus foi usada: ele assumiu o item 30. A linha fica como registro; proxima missao dele entra como numero novo. | pedido do CEO
30/07/2026 | Dr. Code | — | coordenacao | recado no repositorio | recado no Slack em tempo real | Premissa minha estava errada: eu afirmei que os agentes nao conseguiam conversar entre si. Todos tinham conector de Slack. Canal #padaxor-projeto passa a ser a caixa de recados, e o CEO sai do meio. | CARTILHA/06 em PADUA-SOFTWARE-DESIGN
30/07/2026 | Dr. Code | — | estrutura | 4 abas | 6 abas | Pedido do CEO: as regras passam a morar dentro do proprio arquivo, e o historico passa a registrar o antes e o depois de cada mudanca. Abas REGRAS DE EDICAO e HISTORICO. | PR #6
acrescente aqui

## GLOSSARIO
PADAXOR — Glossario para o Dr. Caio
Toda palavra tecnica usada pela equipe entra aqui. Ordem alfabetica automatica. Palavra nova aparece numa conversa, vira linha nova aqui.
Palavra | Sinonimos e como aparece | O que e | Em linguagem de leigo, com analogia | Para que serve
API | interface, endpoint, rota | Interface de Programacao de Aplicacoes. O conjunto de portas por onde um programa pede coisas a outro. | E o balcao de atendimento de um laboratorio. Voce nao entra no laboratorio: chega no balcao, entrega o pedido, recebe o resultado. A API e o balcao, e cada guiche e uma rota. | O site conversa com o servidor por API. Quando o site mostra a lista de clientes, ele pediu pela API.
append-only | so cresce, log append-only | Registro em que se acrescenta linha, nunca se apaga nem se corrige linha antiga. | E o prontuario do paciente. Voce nao apaga a evolucao de ontem: escreve a de hoje embaixo. Se errou ontem, escreve hoje que errou. O erro fica registrado, e e isso que da valor legal. | A aba HISTORICO desta planilha e append-only. E o que permite comparar o que foi pedido com o que foi feito.
backup | copia de seguranca, dump | Copia dos dados guardada separada do original, para restaurar se o original se perder. | E o seguro do carro. Custa todo mes e parece dinheiro jogado fora, ate o dia da batida. | Item 2 da fila. Salvou a carga do banco quando o primeiro apagamento travou no meio.
banco de dados | banco, base, Postgres, SQL | Programa que guarda os dados de forma organizada e permite buscar rapido. | E o arquivo de fichas da clinica, mas que responde em um centesimo de segundo e nunca perde uma ficha por descuido. | Seus 3.683 clientes e 24.287 resultados de exame vivem num banco chamado PostgreSQL.
branch | ramificacao, ramo | Copia paralela do codigo onde se trabalha sem mexer na versao que esta no ar. | E a via de um exame: voce faz o rascunho da conduta numa folha separada antes de escrever no prontuario oficial. Se der errado, joga a folha fora e o prontuario continua intacto. | Todo trabalho meu comeca numa ramificacao. So vai para o codigo oficial depois de conferido.
CI/CD | integracao continua, GitHub Actions, esteira | Robo que roda os testes sozinho a cada mudanca e barra o que quebrou antes de publicar. | E a conferencia dupla da enfermagem antes de aplicar a medicacao. Ninguem confia so na memoria de quem preparou. | Item 32 da fila. Hoje nao existe nenhum: por isso os erros das ultimas horas so apareceram depois de publicados.
CNAME | apontamento de DNS, ALIAS | Tipo de registro de endereco na internet que diz 'este nome aponta para aquele outro nome'. | E o encaminhamento de telefone: quem liga para o numero antigo cai automaticamente no novo, sem saber que foi encaminhado. | Item 13. O Registro.br nao faz um tipo especifico que o servidor precisa; o Cloudflare faz.
commit | gravacao, ponto de salvamento | Um pacote de mudancas no codigo, com autor, data e explicacao, gravado de forma permanente. | E uma entrada assinada no prontuario: quem escreveu, quando, e o que mudou. Nao se apaga. | O Dr. Replit entregou os itens 11 e 15 no commit 3a38349. Esse numero e a prova de que existe.
CORS | lista de origens permitidas | Regra que diz quais sites tem permissao de chamar o seu servidor. | E a lista da portaria do predio: so sobe quem esta na lista. Sem a lista certa, ate o morador fica na calcada. | Item 3. Estava com valor invalido e por isso o site nao conseguia falar com o servidor.
deploy | publicar, subir, colocar no ar | Levar o codigo do computador do programador para o servidor onde o cliente usa. | E a diferenca entre escrever a receita no bloco e entregar na mao do paciente. Enquanto nao entregou, nao existe para ele. | Regra numero 1 da equipe: ninguem anuncia pronto antes de estar publicado.
DKIM | assinatura de e-mail | Assinatura digital que prova que o e-mail saiu mesmo do dominio que diz ter saido. | E o carimbo e a assinatura no receituario. Sem eles, a farmacia trata como falsificacao. | Item 29. Sem isso o Gmail marca seu convite de socio com tarja vermelha de golpe.
DNS | servidor de nomes, dominio | Sistema que traduz um nome como padaxor.com.br no endereco numerico real do servidor. | E a lista telefonica: voce sabe o nome da pessoa, e ela devolve o numero. Ninguem decora o numero. | Itens 13 e 14. Sem DNS certo, o endereco padaxor.com.br nao chega no sistema.
endpoint | rota, porta, guiche | Um endereco especifico da API que faz uma coisa so. | E o guiche especifico dentro do balcao: um guiche para entregar exame, outro para retirar resultado. | /api/collaborator/login e o guiche de entrada do colaborador.
FK | chave estrangeira, foreign key, vinculo | Coluna que amarra uma linha de uma tabela a uma linha de outra tabela. | E o numero do prontuario escrito no pedido de exame: e o que amarra aquele exame aquele paciente e nao a outro. | Item 8. Hoje o colaborador nao tem esse vinculo com a clinica: existe solto.
hash | resumo criptografico, impressao digital, identificador de commit | Numero unico calculado a partir de um conteudo. Mudou uma virgula no conteudo, o numero muda inteiro. | E a impressao digital de um documento. Duas pessoas nao tem a mesma, e a sua nao muda sozinha. Se o documento foi adulterado, a impressao digital nao bate mais. | Serve para provar entrega. Quando eu digo 'commit 3a38349', voce pode conferir que aquele codigo existe exatamente daquele jeito. E a regra anti-fantasia do seu Art. 19.
idempotente | reprocessavel, seguro para repetir | Operacao que pode ser repetida quantas vezes for e o resultado final e sempre o mesmo. | E apertar o botao do elevador. Apertar dez vezes nao chama dez elevadores: o andar continua marcado uma vez so. | Art. 57 da sua Biblia. Toda operacao que grava dado tem de poder rodar de novo sem duplicar.
indice unico | unique index, restricao de unicidade | Regra do banco que impede dois registros de terem o mesmo valor num campo. | E o CPF: o cartorio nao deixa dois cadastros com o mesmo numero. A regra vive no cartorio, nao na boa vontade de quem preenche. | Item 17. Impede dois colaboradores com o mesmo nome de usuario.
main | principal, tronco, producao | A ramificacao oficial do codigo, a que esta valendo de verdade. | E o prontuario oficial, nao o rascunho. O que nao esta nele, oficialmente nao aconteceu. | Regra da equipe: construido no ambiente local e rascunho; so vale quando esta na main.
merge | mesclar, juntar, fundir | Juntar o trabalho de duas ramificacoes num so. | E juntar as anotacoes de dois medicos sobre o mesmo paciente num prontuario unico. | O perigo e o conflito: quando os dois mexeram na mesma linha e o programa nao sabe qual vale.
middleware | camada intermediaria, porteiro | Codigo que fica no meio do caminho de toda chamada e decide se ela passa. | E o porteiro do predio: toda visita passa por ele antes de chegar no apartamento, e ele decide quem sobe. | O basicAuth e o porteiro do sistema. Foi um dos tres arquivos onde dois agentes colidiram.
migration | migracao, alteracao de estrutura | Script que muda a estrutura do banco de dados de forma controlada e registrada. | E a reforma da clinica com planta aprovada e registrada, em vez de derrubar parede no impulso. | O item 8 vai precisar de uma: acrescentar a coluna de vinculo da clinica.
mock | simulacao, dado de mentira, placeholder | Dado ou resposta falsa usada so para testar, no lugar do dado real. | E o manequim de treinamento. Serve para ensaiar, e e perigoso se alguem esquecer e tratar como paciente. | Cuidado permanente: mock esquecido em producao vira numero falso na tela do cliente.
multi-tenant | multi-inquilino, isolamento entre clinicas | Um mesmo sistema atendendo varios clientes com os dados separados entre si. | E um predio de consultorios: mesma estrutura, mesmo elevador, mas cada sala tem chave propria e ninguem entra na do outro. | Itens 9 e 37. E o que precisa estar de pe antes de licenciar a segunda clinica.
PR | pull request, pedido de incorporacao | Pedido formal para juntar um trabalho na versao oficial, com espaco para revisao antes. | E o pedido de parecer antes da cirurgia. Alguem olha, comenta, e so depois entra. | A PR numero 6 e onde vive esta planilha e a fila de producao.
PWA | aplicativo web progressivo | Site que se comporta como aplicativo de celular, com icone na tela inicial e uso sem internet. | E um aparelho que serve de dois jeitos: no consultorio parece bancada, na mao vira portatil. Mesmo aparelho. | Ideia para a area do paciente no celular, sem publicar em loja de aplicativos.
RBAC | controle de acesso por papel | Regra que define o que cada tipo de usuario pode ver e fazer. | E a diferenca entre medico, enfermeiro e recepcao no sistema da clinica: cada um ve a tela do seu papel. | Precisa existir para o licenciado ver so a propria clinica e voce ver todas.
repositorio | repo, GitHub | O lugar onde o codigo mora, com todo o historico de quem mudou o que e quando. | E o arquivo morto da clinica, mas em que nada se perde e da para voltar a qualquer dia do passado. | Protocolo-Manager e Parlegis sao dois repositorios diferentes, de dois sistemas diferentes.
RLS | Row-Level Security, seguranca por linha | Trava dentro do proprio banco que impede um cliente de ler a linha de outro, mesmo com erro do programador. | E a tranca da porta da sala, nao o aviso 'por favor nao entre'. O aviso depende da boa vontade; a tranca nao. | Item 9, o mais critico da fila. Hoje existem zero trancas: a separacao depende do programador lembrar.
scrypt | algoritmo de senha, derivacao de chave | Metodo de embaralhar a senha de um jeito que nao se desfaz, para guardar sem saber qual e. | E guardar a impressao digital do paciente em vez do dedo dele. Da para conferir se bate, mas ninguem reconstroi o dedo a partir dela. | Item 10. Existem dois usos diferentes com a mesma etiqueta, e foi isso que quebrou seu login.
SPF | autorizacao de remetente | Registro que diz quais servidores tem permissao de mandar e-mail em nome do seu dominio. | E a lista de quem pode assinar receita em nome da clinica. Sem ela, qualquer um assina. | Item 29, junto com o DKIM.
SSE | eventos do servidor, tempo real | Tecnica em que o servidor avisa a tela sozinho quando algo muda, sem a tela ficar perguntando. | E o monitor de sinais vitais: ele avisa quando muda, voce nao fica olhando de minuto em minuto. | Ideia para o painel de consumo atualizar sozinho.
token | cracha, Bearer, chave de sessao | Codigo temporario que prova quem voce e depois que voce ja fez o login. | E a pulseira do hospital. Voce se identifica uma vez na recepcao e depois so mostra a pulseira em cada setor. | Item 5. O cracha existia, mas o porteiro nao olhava para ele.
UPSERT | inserir ou atualizar | Operacao que grava o registro se ele nao existe, e atualiza se ja existe. | E abrir ficha se o paciente e novo, ou atualizar a que ja existe se ele ja veio antes. Uma decisao so, automatica. | Serve para carga de dados poder rodar duas vezes sem duplicar ninguem.
webhook | aviso automatico, gancho | Chamada que um sistema faz no outro sozinho quando um evento acontece. | E o laboratorio que liga para voce quando o resultado critico sai, em vez de voce ligar de hora em hora perguntando. | Item 28: o provisionamento da clinica deve pendurar no aviso de pagamento confirmado, nunca antes dele.
acrescente aqui